โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี

ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

ปีงบประมาณ 2550

1. หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อเป็นการสนองพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยจัดทำกิจกรรมสนับสนุนให้สมาชิกในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรในครัวเรือนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  ตลอดจนสร้างอาชีพเสริม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรู้จักการจดบันทึกบัญชี เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสอนให้เกษตรรู้จักการบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน รู้จักการคิดกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพ และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินในครอบครัวได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” เพื่อสอนแนะให้สมาชิกในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ได้เรียนรู้ด้านการบัญชี เพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัวและวางรากฐานของครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในโครงการฯสามารถจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด จำนวน 252 คน ได้แก่

| - จังหวัดนครราชสีมา | จำนวน | 141 คน |
| --- | --- | --- |
| - จังหวัดเชียงใหม่ | จำนวน | 56 คน |
| - จังหวัดนครศรีธรรมราช | จำนวน | 55 คน |

4. วิธีดำเนินการ

4.1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย จัดทำแผนการอบรม และแจ้งให้สมาชิกในโครงการฯทราบ

4.2  ดำเนินการคัดสรรอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ในพื้นที่เป้าหมายและนิเทศ เพื่อให้เป็นวิทยากรผู้ช่วยสอนและผู้ติดตามการจัดทำบัญชีของสมาชิกในโครงการฯ

4.3  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่สมาชิกในโครงการฯ เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามแต่สภาพของพื้นที่

4.5  อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกในโครงการฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะต้องบันทึกข้อมูลการตรวจเยี่ยมไว้ในแฟ้มทะเบียนประวัติสมาชิกทุกครั้งที่เข้าตรวจเยี่ยม

4.6  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย ติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี

4.7  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย จัดทำรายงานผลการให้การอบรม สมาชิกในโครงการฯ การติดตามผลเป็นรายไตรมาส และแจ้งให้กรมฯทราบภายใน 5 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส

4.8  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 , 7 และ 8 เข้าตรวจเยี่ยมสมาชิกในโครงการฯ ประมาณไตรมาส ละ  1  ครั้ง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่

4.9 สำนักพัฒนาการบัญชีเกษตรกร จัดทำสมุดบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และจัดทำรายงานสรุปผลการให้บริการความรู้ด้านบัญชีเสนอกระทรวงฯภายใน 10 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส

6.  ผู้ดำเนินการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  3 , 7 และ 8

สำนักพัฒนาการบัญชีเกษตรกร

7.  ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2550

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สมาชิกในโครงการฯสามารถจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนได้

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

สมาชิกในโครงการฯได้รับการอบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และสามารถจัดทำบัญชีได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของสมาชิกที่ได้รับการอบรม